## Plan daction MDE 2022
Document de travail
| PLAN D'ACTION économie d'énergie | [12 empty] | Visa directeur de site: | Visa responsable maintenance et travaux neufs
[14 empty] | Date de validation : | Date de validation :
| Objectifs |  |  | Cibles | [8 empty] | Actions | [7 empty] | Bilan économique
| Description | Gain potentiel global % | Délai | Description (Indicateur) | Délai | Cible | potentiel annuel en kWh ou en m3 suivant délai travaux | gain consommation annuelle% | Période de référence - début | Période référence - fin | Valeur période de référence | Valeur période actuelle | Référence PACS PAP | Description | Moyens mis en œuvre | Resp. action | Processus concerné | Délai | Résultats attendus | Méthode de vérification des résultats | Gain annuel € | Investissement € | temps retour sur investissement |  | Commentaires
[23 empty] | en mois | en année
Actions à mettre en oeuvre pour améliorer notre performance énergétique | Maintien de la performance électrique | 0.2679% | 2021 | Diminution du nombre de fuites de notre réseau d'air comprimé (en %) | Décembre 2022 | Audit réalisé 100% fuites traitées limiter la perte annuelle de 33 900 KWH | 26000 | 0.2679% | 2021 | 2022 | audit non réalisé | audit non réalisé |  | Réaliser audit externe réseau air comprimé 2022 | 1053€ / jour | Mr énergie | Maintenance | Septembre 2022 | Audit des fuites d'air comprimé | Rapport d'audit | 1400 | 2200 | 18.8571 | 1.5714 | 2 jours de prestation
[11 empty] | 0% fuites traitées 26 000 KWh / an | 0% fuites traitées 26 000 KWh / an | Plan action | Réparer les fuites d'air identifiées selon audit | 5 jours MO interne | Mr énergie | Maintenance | Décembre 2022 | 100% fuites air éliminées | Tableau de suivi des réparations |  |  |  |  | travaux en interne mission maintenance
|  |  |  | Mesurer les consommations éléctriques pertinentes salaison du poste TR31 | décembre 2022 | 22 départs instrumentés dans lina |  |  | 2020 | 2022 | 0 départ | 0 départ | PAP096 #048 | Instrumenter 22 départs | CSA | Mr énergie | Maintenance | Décembre 2022 | 22 départs instrumentés | compteurs dans lina | 18000 |  |  |  | en commande
| Amélioration de la performance thermique | 5.966% | 2021 | Assurer le bon fonctionnement des organes vapeur | 2022 | perte annuelle 0 kWh | 215000 | 1.992% | 2021 | 2022 | perte annuelle 215 000 kWh | perte annuelle 215 000 kWh | PAP106 #049 | Remplacer les purgeurs défectueux suivant audit | 3600 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2500€ | nombre de purgeurs défectueux remplacés | 11500 | 3600 | 3.7565 | 0.31304 | payé - commandé
|  |  |  | Limiter les déperditions thermiques | 2022 | limiter la perte annuelle à 10 221 kWh | 30966.3333 | 0.2869% | 2020 | 2021 | perte annuelle 103 120 kWh | perte annuelle 103 120 kWh | PAP085 #041 | isoler longueur droites nouveaux débitmètres ajoutés Fessman, schrotter, stephan | 997 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2500€ | PV réception travaux | 5000 | 997 | 2.3928 | 0.1994 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 20 696 kWh | 52357.3333 | 0.4851% | 2021 |  | perte annuelle 177 768 kWh | perte annuelle 177 768 kWh | PAP101 #041 | Calorifuger zone comble au dessus du local technique | 6830 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 4226€ | PV réception travaux | 4226 | 6830 | 19.3942 | 1.6162 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 7 696 kWh | 20206.3333 | 0.1872% | 2021 |  | perte annuelle 68 315 kWh | perte annuelle 68 315 kWh | PAP087 #041 | Calorifuger zone de production fabrication seroba et colussi | 3450 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 1515€ | PV réception travaux | 1515 | 3450 | 27.3267 | 2.2772 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 19 586 kWh | 37404.6667 | 0.3466% | 2021 |  | perte annuelle 131 800 kWh | perte annuelle 131 800 kWh | PAP103 #041 | Calorifuger zone comble au dessus baratte - lavage | 3442 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2805€ | PV réception travaux | 2805 | 3442 | 14.7251 | 1.2271 | payé - commandé
|  |  |  | Vérifier consommation de vapeur / projet BEC | 2022 | 1 Compteur en place | 0 | 0% | 2020 | 2021 | 0 Compteur en place | 0 Compteur en place | #042 | Mesurer consommation vapeur dédiée à la production d'eau chaude pour comparer avec la BEC | réemploi débitmètre vapeur inutilisé | Mr énergie | Maintenance |  | compteur en place et validation de la substitution de la consommation de vapeur | Compteur dans lina | 0 | 890 | #DIV/0! | #DIV/0! | Récupération d'un débitmètre vapeur disponible pour ce projet
|  |  |  | Substituer la vapeur de la laveuse de rolls par la BEC | inconnu cf travaux neufs | substitution 100% vapeur par BEC | 288000 | 2.668% | 2019 | 2022 | dépense vapeur 24 MWh / mois 414 tonne / an | dépense vapeur 24 MWh / mois 414 tonne / an | PAP086 #050 | Alimenter la seroba avec la boucle eau chaude, à la place de la vapeur | Projet global usine | Mr énergie | Maintenance générale |  | économiser 414 tonne de vapeur par an sur la Seroba 288 MWh / an | Comptage en place 85.CV.LV.004 | 5000 |  | 0 | 0 | Hypothèse de calcul où toute la vapeur serait substituée par la boucle eau chaude Gains faibles / aux travaux à réaliser
|  |  |  | Substituer la vapeur de la laveuse de bac europe par la BEC | inconnu cf travaux neufs | substitution 100% vapeur par BEC |  | 0% | 2019 | 2022 | inconnu pas de mesure | inconnu pas de mesure | PAP086 #051 | Alimenter la la laveuse de bac europe avec la boucle eau chaude, à la place de la vapeur | Projet global usine | Mr énergie | Maintenance générale |  | substituer la vapeur à hauteur de ce que la BEC consommera | Compteur en place sur la BEC qui indiquera l'énergie substituée
| Diminution des consommations d'eau | 2.783% |  | Diminuer les consommations d'eau de la laveuse de bac europe | inconnu devis non signé | consommation annuelle eau froide + chaude 3200 m3 | 2400 | 2.783% | 2021 | 2022 | consommation annuelle eau froide + chaude 5600 m3 | consommation annuelle eau froide + chaude 5600 m3 | PAP100 #052 | Remplacer la laveuse de bac europe 1 piste par une double laveuse de bac europe Colussi |  | Mr énergie |  |  | économiser 2400 m3 / an | comptage sur lina des compteurs 85.CO.LF.405 85.CO.LC.405 | 2500 | 217400 | 1043.52 | 86.96
| Mesure des consommations d'eau pour facturer au plus juste |  |  | Améliorer le plan de comptage | inconnu devis non signé | - station de décongélation en eau perdue 2 mesuré (eau chaude et froide) - lavage barrate, moussage barrate, rinçage barrate - douche de cuisson + lavage cellules |  |  | 2021 | 2022 | compteurs en attente de chiffrage | compteurs en attente de chiffrage | PAP110 #053 | - Chiffrer les compteurs nécessaires + câbles + relais - Chiffrer mise en place avec bypass - Raccorder et mise en service sous lina |  | Mr énergie | Energie
Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités | Enjeux économique interne - externe Enjeux technologique interne |  |  | Processus budgétaire Cooperl Levier de financement des projets environnementaux Mise en place de projets d'économies d'eau et d'énergies | Septembre 2021 | Proposer 5 projets dans la base de données MDE : avec études des leviers de financements, CEE éventuels, retours sur investissements |  |  | 2019 | 2020 | 0/5 | 0/5 | #025 | Quantifier des actions d'économie d'énergie, à travers une base de données de potentiels et d'outils en ligne à compléter systématiser l'étude des financements sur les projets (gestion de projet) - vision des subventions possibles | Base de données projets | Mr énergie | Energie | Avant choix des projets d'investissements retenus 2020 | Base de donnée complète avec le chiffrage des 5 projets attendus avec les gains énergétiques et financiers | Base de données projets MDE | selon projets proposés | selon projets proposés
| Enjeux Légal interne et externe |  |  | Revue de conformité de l'activité Respect de la réglementation | octobre 2021 | Atteindre un taux évaluation de 100% sur le périmètre énergie et de 80% de conformité |  |  | 2019 | 2020 | Tx évaluation 88% Tx conformité 84% | Tx évaluation 88% Tx conformité 84% | #026 | Suivre l'évolution de la réglementation et veiller à la conformité du site 1) s'intégrer à l'équipe - vérifier textes règlementaires 2) vérifier si textes applicables secteur 3) mettre actions en place | echoveille | Mr énergie | Energie | Avant audit 2022 | exigences légales respectées avec 100% des textes évalués et un taux de conformité de 85% | Taux d'évaluation et de conformité
somme potentiels / projets
| Consommation électricité kWh 2019 |  | 8793209 |  | 0% |  |  |  | 0%
| Consommation vapeur kWh 2019 |  | 12723484 |  | 0% |  |  |  | 0%
| Consommation eau m3 2019 |  | 85252 |  | 0% |  |  |  | 0%
conso revue energetique cle repartition CSA/CVI
| conso electricité 2021 | 9704150 | kwh
| conso vapeur 2021 | 10792712 | kwh
| conso eau 2021 | 86225 | m3

## Plan daction MDE 2022 T1
Document de travail
| PLAN D'ACTION économie d'énergie | [12 empty] | Visa directeur de site: | Visa responsable maintenance et travaux neufs
[14 empty] | Date de validation : | Date de validation :
| Objectifs |  |  | Cibles | [8 empty] | Actions | [7 empty] | Bilan économique
| Description | Gain potentiel global % | Délai | Description (Indicateur) | Délai | Cible | potentiel annuel en kWh ou en m3 suivant délai travaux | gain consommation annuelle% | Période de référence - début | Période référence - fin | Valeur période de référence | Valeur période actuelle | Référence PACS PAP | Description | Moyens mis en œuvre | Resp. action | Processus concerné | Délai | Résultats attendus | Méthode de vérification des résultats | Gain annuel € | Investissement € | temps retour sur investissement |  | Commentaires
[23 empty] | en mois | en année
Actions à mettre en oeuvre pour améliorer notre performance énergétique | Maintien de la performance électrique | 0% | 2021 | Diminution du nombre de fuites de notre réseau d'air comprimé (en %) | Décembre 2022 | Audit réalisé 100% fuites traitées limiter la perte annuelle de 33 900 KWH | 26000 |  | 2021 | 2022 | audit non réalisé | audit non réalisé |  | Réaliser audit externe réseau air comprimé 2022 | 1053€ / jour | Mr énergie | Maintenance | Septembre 2022 | Audit des fuites d'air comprimé | Rapport d'audit | 1400 | 2200 | 18.8571 | 1.5714 | 2 jours de prestation
[11 empty] | 0% fuites traitées 26 000 KWh / an | 0% fuites traitées 26 000 KWh / an | Plan action | Réparer les fuites d'air selon audit | 5 jours MO interne | Mr énergie | Maintenance | Décembre 2022 | 100% fuites air éliminées | Tableau de suivi des réparations |  |  |  |  | travaux en interne mission maintenance
|  |  |  | Mesurer les consommations éléctriques pertinentes salaison du poste TR31 | décembre 2022 | 22 départs instrumentés dans lina |  |  | 2020 | 2022 | 0 départ | 0 départ | PAP096 #048 | Instrumenter 22 départs | CSA | Mr énergie | Maintenance | Décembre 2022 | 22 départs instrumentés | compteurs dans lina | 18000 |  |  |  | en commande
| Amélioration de la performance thermique | 0.35% | 2021 | Assurer le bon fonctionnement des organes vapeur | 2022 | perte annuelle 0 kWh | 215000 |  | 2021 | 2022 | perte annuelle 215 000 kWh | perte annuelle 215 000 kWh | PAP106 #049 | Remplacer les purgeurs défectueux suivant audit Armstrong de 2021 | 3600 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2500€ | nombre de purgeurs défectueux remplacés | 11500 | 3600 | 3.7565 | 0.31304 | payé - commandé
|  |  |  | Limiter les déperditions thermiques | 2022 | limiter la perte annuelle à 10 221 kWh | 30966.3333 |  | 2020 | 2021 | perte annuelle 103 120 kWh | perte annuelle 103 120 kWh | PAP085 #041 | isoler longueur droites nouveaux débitmètres ajoutés Fessman, schrotter, stephan | 997 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2500€ | PV réception travaux | 5000 | 997 | 2.3928 | 0.1994 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 20 696 kWh | 52357.3333 |  | 2021 |  | perte annuelle 177 768 kWh | perte annuelle 177 768 kWh | PAP101 #041 | Calorifuger zone comble au dessus du local technique | 6830 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 4226€ | PV réception travaux | 4226 | 6830 | 19.3942 | 1.6162 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 7 696 kWh | 20206.3333 |  | 2021 |  | perte annuelle 68 315 kWh | perte annuelle 68 315 kWh | PAP087 #041 | Calorifuger zone de production fabrication seroba et colussi | 3450 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 1515€ | PV réception travaux | 1515 | 3450 | 27.3267 | 2.2772 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 19 586 kWh | 37404.6667 | 0.35% | 2021 |  | perte annuelle 131 800 kWh | perte annuelle à 19 586 kWh | PAP103 #041 | Calorifuger zone comble au dessus baratte - lavage | 3442 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2805€ | PV réception travaux | 2805 | 3442 | 14.7251 | 1.2271 | payé - commandé
|  |  |  | Vérifier consommation de vapeur / projet BEC | 2022 | 1 Compteur en place | 0 |  | 2020 | 2021 | 0 Compteur en place | 0 Compteur en place | #042 | Mesurer consommation vapeur dédiée à la production d'eau chaude pour comparer avec la BEC | réemploi débitmètre vapeur inutilisé | Mr énergie | Maintenance |  | compteur en place et validation de la substitution de la consommation de vapeur | Compteur dans lina | 0 | 890 | #DIV/0! | #DIV/0! | Récupération d'un débitmètre vapeur disponible pour ce projet
|  |  |  | Substituer la vapeur de la laveuse de rolls par la BEC | inconnu cf travaux neufs | substitution 100% vapeur par BEC |  |  | 2019 | 2022 | dépense vapeur 24 MWh / mois 414 tonne / an | dépense vapeur 24 MWh / mois 414 tonne / an | PAP086 #050 | Alimenter la seroba avec la boucle eau chaude, à la place de la vapeur | Projet global usine cooperl | Mr énergie | Maintenance générale |  | économiser 414 tonne de vapeur par an sur la Seroba 288 MWh / an | Comptage en place 85.CV.LV.004 | 5000 |  | 0 | 0 | Hypothèse de calcul où toute la vapeur serait substituée par la boucle eau chaude Gains faibles / aux travaux à réaliser
|  |  |  | Substituer la vapeur de la laveuse de bac europe par la BEC | inconnu cf travaux neufs | substitution 100% vapeur par BEC |  |  | 2019 | 2022 | inconnu pas de mesure | inconnu pas de mesure | PAP086 #051 | Alimenter la la laveuse de bac europe avec la boucle eau chaude, à la place de la vapeur | Projet global usine cooperl | Mr énergie | Maintenance générale |  | substituer la vapeur à hauteur de ce que la BEC consommera | Compteur en place sur la BEC qui indiquera l'énergie substituée
| Diminution des consommations d'eau | 0% |  | Diminuer les consommations d'eau de la laveuse de bac europe | inconnu devis non signé | consommation annuelle eau froide + chaude 3200 m3 | 2400 |  | 2021 | 2022 | consommation annuelle eau froide + chaude 5600 m3 | consommation annuelle eau froide + chaude 5600 m3 | PAP100 #052 | Remplacer la laveuse de bac europe 1 piste par une double laveuse de bac europe Colussi |  | Mr énergie |  |  | économiser 2400 m3 / an | comptage sur lina des compteurs 85.CO.LF.405 85.CO.LC.405 | 2500 | 217400 | 1043.52 | 86.96
| Mesure des consommations d'eau pour facturer au plus juste |  |  | Améliorer le plan de comptage | inconnu devis non signé | - station de décongélation en eau perdue 2 mesuré (eau chaude et froide) - lavage barrate, moussage barrate, rinçage barrate - douche de cuisson + lavage cellules |  |  | 2021 | 2022 | compteurs en attente de chiffrage | compteurs en attente de chiffrage | PAP110 #053 | - Chiffrer les compteurs nécessaires + câbles + relais - Chiffrer mise en place avec bypass - Raccorder et mise en service sous lina |  | Mr énergie | Energie |  |  |  |  | 12 K€
Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités | Enjeux économique interne - externe Enjeux technologique interne |  |  | Processus budgétaire Cooperl Levier de financement des projets environnementaux Mise en place de projets d'économies d'eau et d'énergies | Septembre 2021 | Proposer 5 projets dans la base de données MDE : avec études des leviers de financements, CEE éventuels, retours sur investissements |  |  | 2019 | 2020 | 0/5 | 0/5 | #025 | Quantifier des actions d'économie d'énergie, à travers une base de données de potentiels et d'outils en ligne à compléter systématiser l'étude des financements sur les projets (gestion de projet) - vision des subventions possibles | Base de données projets | Mr énergie | Energie | Avant choix des projets d'investissements retenus 2020 | Base de donnée complète avec le chiffrage des 5 projets attendus avec les gains énergétiques et financiers | Base de donnée des projets | selon projets proposés | selon projets proposés
| Enjeux Légal interne et externe |  |  | Revue de conformité de l'activité Respect de la réglementation | octobre 2021 | Atteindre un taux évaluation de 100% sur le périmètre énergie et de 80% de conformité |  |  | 2019 | 2020 | Tx évaluation 88% Tx conformité 84% | Tx évaluation 88% Tx conformité 84% | #026 | Suivre l'évolution de la réglementation et veiller à la conformité du site 1) s'intégrer à l'équipe MDE - vérifier textes règlementaires 2) vérifier si textes applicables secteur 3) mettre actions en place | echoveille | Mr énergie | Energie | Avant audit 2022 | exigences légales respectées avec 100% des textes évalués et un taux de conformité de 85% | Taux d'évaluation et de conformité

## Plan daction MDE 2022 T2
Document de travail
| PLAN D'ACTION économie d'énergie | [12 empty] | Visa directeur de site | Visa responsable maintenance et travaux neufs | [5 empty] | Investissement retenu 2020 |  | #REF!
[14 empty] | Date de validation : | Date de validation : | [5 empty] | Gain attendu 2020 |  | #REF!
| Objectifs |  |  | Cibles | [8 empty] | Actions | [7 empty] | Bilan économique
| Description | Gain potentiel global % | Délai | Description (Indicateur) | Délai | Cible | potentiel annuel en kWh ou en m3 suivant délai travaux | gain consommation annuelle% | Période de référence - début | Période référence - fin | Valeur période de référence | Valeur période actuelle | Référence PACS PAP | Description | Moyens mis en œuvre | Resp. action | Processus concerné | Délai | Résultats attendus | Méthode de vérification des résultats | Gain annuel € | Investissement € | temps retour sur investissement |  | Commentaires
[23 empty] | en mois | en année
Actions à mettre en oeuvre pour améliorer notre performance énergétique | Maintien de la performance électrique | 0.2679% | 2021 | Diminution du nombre de fuites de notre réseau d'air comprimé (en %) | Décembre 2022 | Audit réalisé 100% fuites traitées limiter la perte annuelle de 33 900 KWH | 26000 | 0.2679% | 2021 | 2022 | audit non réalisé | audit réalisé semaine 26 |  | Réaliser audit externe réseau air comprimé 2022 | 1053€ / jour | Mr énergie | Maintenance | juin 2022 | Audit des fuites d'air comprimé | Rapport d'audit | 1400 | 2200 | 18.8571 | 1.5714 | 2 jours de prestation
[11 empty] | 0% fuites traitées 26 000 KWh / an | 0% fuites traitées 26 000 KWh / an | Plan action | Réparer les fuites d'air selon audit | 5 jours MO interne | Mr énergie | Maintenance | Décembre 2022 | 100% fuites air éliminées | Tableau de suivi des réparations |  |  |  |  | travaux en interne mission maintenance
|  |  |  | Mesurer les consommations éléctriques pertinentes salaison du poste TR31 | décembre 2022 | 22 départs instrumentés dans lina |  |  | 2020 | 2022 | 0 départ | 0 départ | PAP096 #048 | Instrumenter 22 départs | CSA | Mr énergie | Maintenance | Décembre 2022 | 22 départs instrumentés | compteurs dans lina | 18000 |  |  |  | payé - commandé
| Amélioration de la performance thermique | 3.111% | 2021 | Assurer le bon fonctionnement des organes vapeur | 2022 | perte annuelle 0 kWh | 215000 | 1.992% | 2021 | 2022 | perte annuelle 215 000 kWh | perte annuelle 0 kWh | PAP106 #049 | Remplacer les purgeurs défectueux suivant audit Armstrong de 2021 | 3600 | Mr énergie | Maintenance | fait le 6 mai | économie annuelle de 2500€ | nombre de purgeurs défectueux remplacés | 11500 | 3600 | 3.7565 | 0.31304 | payé - commandé
|  |  |  | Limiter les déperditions thermiques | 2022 | limiter la perte annuelle à 10 221 kWh | 30966.3333 | 0.2869% | 2020 | 2021 | perte annuelle 103 120 kWh | perte annuelle 10221 kWh | PAP085 #041 | isoler longueur droites nouveaux débitmètres ajoutés Fessman, schrotter, stephan | 997 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2500€ | PV réception travaux | 5000 | 997 | 2.3928 | 0.1994 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 20 696 kWh | 52357.3333 | 0.4851% | 2021 |  | perte annuelle 177 768 kWh | limiter la perte annuelle à 20 696 kWh | PAP101 #041 | Calorifuger zone comble au dessus du local technique | 6830 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 4226€ | PV réception travaux | 4226 | 6830 | 19.3942 | 1.6162 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 7 696 kWh | 20206.3333 |  | 2021 |  | perte annuelle 68 315 kWh | perte annuelle 68 315 kWh | PAP087 #041 | Calorifuger zone de production fabrication seroba et colussi | 3450 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 1515€ | PV réception travaux | 1515 | 3450 | 27.3267 | 2.2772 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 19 586 kWh | 37404.6667 | 0.3466% | 2021 |  | perte annuelle 131 800 kWh | perte annuelle à 19 586 kWh | PAP103 #041 | Calorifuger zone comble au dessus baratte - lavage | 3442 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2805€ | PV réception travaux | 2805 | 3442 | 14.7251 | 1.2271 | payé - commandé
|  |  |  | Vérifier consommation de vapeur / projet BEC | 2022 | 1 Compteur en place | 0 |  | 2020 | 2021 | 0 Compteur en place | 0 Compteur en place | #042 | Mesurer consommation vapeur dédiée à la production d'eau chaude pour comparer avec la BEC | réemploi débitmètre vapeur inutilisé | Mr énergie | Maintenance |  | compteur en place et validation de la substitution de la consommation de vapeur | Compteur dans lina | 0 | 890 | #DIV/0! | #DIV/0! | débitmètre vapeur récupéré, il faut le faire paramétrer
|  |  |  | Substituer la vapeur de la laveuse de rolls par la BEC | inconnu cf travaux neufs | substitution 100% vapeur par BEC |  |  | 2019 | 2022 | dépense vapeur 24 MWh / mois 414 tonne / an | dépense vapeur 24 MWh / mois 414 tonne / an | PAP086 #050 | Alimenter la seroba avec la boucle eau chaude, à la place de la vapeur | Projet global usine cooperl | Mr énergie | Maintenance générale |  | économiser 414 tonne de vapeur par an sur la Seroba 288 MWh / an | Comptage en place 85.CV.LV.004 | 5000 |  | 0 | 0 | Hypothèse de calcul où toute la vapeur serait substituée par la boucle eau chaude Gains faibles / aux travaux à réaliser
|  |  |  | Substituer la vapeur de la laveuse de bac europe par la BEC | inconnu cf travaux neufs | substitution 100% vapeur par BEC |  |  | 2019 | 2022 | inconnu pas de mesure | inconnu pas de mesure | PAP086 #051 | Alimenter la la laveuse de bac europe avec la boucle eau chaude, à la place de la vapeur | Projet global usine cooperl | Mr énergie | Maintenance générale |  | substituer la vapeur à hauteur de ce que la BEC consommera | Compteur en place sur la BEC qui indiquera l'énergie substituée
| Diminution des consommations d'eau | 0% |  | Diminuer les consommations d'eau de la laveuse de bac europe | inconnu devis non signé | consommation annuelle eau froide + chaude 3200 m3 | 2400 |  | 2021 | 2022 | consommation annuelle eau froide + chaude 5600 m3 | consommation annuelle eau froide + chaude 5600 m3 | PAP100 #052 | Remplacer la laveuse de bac europe 1 piste par une double laveuse de bac europe Colussi |  | Mr énergie |  |  | économiser 2400 m3 / an | comptage sur lina des compteurs 85.CO.LF.405 85.CO.LC.405 | 2500 | 217400 | 1043.52 | 86.96
| Mesure des consommations d'eau pour facturer au plus juste |  |  | Améliorer le plan de comptage | inconnu devis non signé | - station de décongélation en eau perdue 2 mesuré (eau chaude et froide) - lavage barrate, moussage barrate, rinçage barrate - douche de cuisson + lavage cellules |  |  | 2021 | 2022 | compteurs en attente de chiffrage | compteurs en attente de chiffrage | PAP110 #053 | - Chiffrer les compteurs nécessaires + câbles + relais - Chiffrer mise en place avec bypass - Raccorder et mise en service sous lina |  | Mr énergie | Energie |  |  |  |  | 12 K€
Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités | Enjeux économique interne - externe Enjeux technologique interne |  |  | Processus budgétaire Cooperl Levier de financement des projets environnementaux Mise en place de projets d'économies d'eau et d'énergies | Septembre 2021 | Proposer 5 projets dans la base de données MDE : avec études des leviers de financements, CEE éventuels, retours sur investissements |  |  | 2019 | 2020 | 0/5 | 2022-05-02 | #025 | Quantifier des actions d'économie d'énergie, à travers une base de données de potentiels et d'outils en ligne à compléter systématiser l'étude des financements sur les projets (gestion de projet) - vision des subventions possibles | Base de données projets | Mr énergie | Energie | Avant choix des projets d'investissements retenus 2020 | Base de donnée complète avec le chiffrage des 5 projets attendus avec les gains énergétiques et financiers | Base de données projets MDE | selon projets proposés | selon projets proposés
| Enjeux Légal interne et externe |  |  | Revue de conformité de l'activité Respect de la réglementation | octobre 2021 | Atteindre un taux évaluation de 100% sur le périmètre énergie et de 80% de conformité |  |  | 2019 | 2020 | Tx évaluation 88% Tx conformité 84% | Tx évaluation 88% Tx conformité 84% | #026 | Suivre l'évolution de la réglementation et veiller à la conformité du site 1) s'intégrer à l'équipe MDE - vérifier textes règlementaires 2) vérifier si textes applicables secteur 3) mettre actions en place | echoveille | Mr énergie | Energie | Avant audit 2022 | exigences légales respectées avec 100% des textes évalués et un taux de conformité de 85% | Taux d'évaluation et de conformité

## Plan daction MDE 2022 T3
Document de travail
| PLAN D'ACTION économie d'énergie | [12 empty] | Visa directeur de site | Visa responsable maintenance et travaux neufs
[14 empty] | Date de validation : | Date de validation :
| Objectifs |  |  | Cibles | [8 empty] | Actions | [7 empty] | Bilan économique
| Description | Gain potentiel global % | Délai | Description (Indicateur) | Délai | Cible | potentiel annuel en kWh ou en m3 suivant délai travaux | gain consommation annuelle% | Période de référence - début | Période référence - fin | Valeur période de référence | Valeur période actuelle | Référence PACS PAP | Description | Moyens mis en œuvre | Resp. action | Processus concerné | Délai | Résultats attendus | Méthode de vérification des résultats | Gain annuel € | Investissement € | temps retour sur investissement |  | Commentaires
[23 empty] | en mois | en année
Actions à mettre en oeuvre pour améliorer notre performance énergétique | Maintien de la performance électrique | 0.2679% | 2021 | Diminution du nombre de fuites de notre réseau d'air comprimé (en %) | Décembre 2022 | Audit réalisé 100% fuites traitées limiter la perte annuelle de 33 900 KWH | 26000 | 0.2679% | 2021 | 2022 | audit non réalisé | audit réalisé semaine 26 |  | Réaliser audit externe réseau air comprimé 2022 | AEHZ - 1053€ / jour | Mr énergie | Maintenance | juin 2022 | Audit des fuites d'air comprimé | Rapport d'audit | 1400 | 2200 | 18.8571 | 1.5714 | 2 jours de prestation
[11 empty] | 0% fuites traitées 26 000 KWh / an | 100% fuites traitées 26 000 KWh / an | Plan action | Réparer les fuites d'air selon audit | 5 jours MO interne | Mr énergie | Maintenance | 01/08/2022 | 100% fuites air éliminées | Tableau de suivi des réparations |  |  |  |  | travaux en interne mission maintenance
|  |  |  | Mesurer les consommations éléctriques pertinentes salaison du poste TR31 | décembre 2022 | 22 départs instrumentés dans lina |  |  | 2020 | 2022 | 0 départ | 0 départ | PAP096 #048 | Instrumenter 22 départs | CSA | Mr énergie | Maintenance | Décembre 2022 | 22 départs instrumentés | compteurs dans lina | 18000 |  |  |  | payé - commandé (le coût matière a augmenté sur l'ancien devis et cegelec demande un complément)
| Amélioration de la performance thermique | 3.298% | 2021 | Assurer le bon fonctionnement des organes vapeur | 2022 | perte annuelle 0 kWh | 215000 | 1.992% | 2021 | 2022 | perte annuelle 215 000 kWh | perte annuelle 0 kWh | PAP106 #049 | Remplacer les purgeurs défectueux suivant audit Armstrong de 2021 | 3600 | Mr énergie | Maintenance | fait le 6 mai | économie annuelle de 2500€ | nombre de purgeurs défectueux remplacés | 11500 | 3600 | 3.7565 | 0.31304 | payé - commandé
|  |  |  | Limiter les déperditions thermiques | 2022 | limiter la perte annuelle à 10 221 kWh | 30966.3333 | 0.2869% | 2020 | 2021 | perte annuelle 103 120 kWh | perte annuelle 10221 kWh | PAP085 #041 | isoler longueur droites nouveaux débitmètres ajoutés Fessman, schrotter, stephan | 997 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2500€ | PV réception travaux | 5000 | 997 | 2.3928 | 0.1994 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 20 696 kWh | 52357.3333 | 0.4851% | 2021 |  | perte annuelle 177 768 kWh | limiter la perte annuelle à 20 696 kWh | PAP101 #041 | Calorifuger zone comble au dessus du local technique | 6830 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 4226€ | PV réception travaux | 4226 | 6830 | 19.3942 | 1.6162 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 7 696 kWh | 20206.3333 | 0.1872% | 2021 |  | perte annuelle 68 315 kWh | perte annuelle 7 696 kWh | PAP087 #041 | Calorifuger zone de production fabrication seroba et colussi | 3450 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 1515€ | PV réception travaux | 1515 | 3450 | 27.3267 | 2.2772 | payé - commandé
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 19 586 kWh | 37404.6667 | 0.3466% | 2021 |  | perte annuelle 131 800 kWh | perte annuelle à 19 586 kWh | PAP103 #041 | Calorifuger zone comble au dessus baratte - lavage | 3442 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2805€ | PV réception travaux | 2805 | 3442 | 14.7251 | 1.2271 | payé - commandé
|  |  |  | Vérifier consommation de vapeur / projet BEC | 2022 | 1 Compteur en place | 0 |  | 2020 | 2021 | 0 Compteur en place | 0 Compteur en place | #042 | Mesurer consommation vapeur dédiée à la production d'eau chaude pour comparer avec la BEC | réemploi débitmètre vapeur inutilisé | Mr énergie | Maintenance |  | compteur en place et validation de la substitution de la consommation de vapeur | Compteur dans lina | 0 | 890 | #DIV/0! | #DIV/0! | débitmètre vapeur récupéré, il faut le faire paramétrer
|  |  |  | Substituer la vapeur de la laveuse de rolls par la BEC | inconnu cf travaux neufs | substitution 100% vapeur par BEC |  |  | 2019 | 2022 | dépense vapeur 24 MWh / mois 414 tonne / an | dépense vapeur 24 MWh / mois 414 tonne / an | PAP086 #050 | Alimenter la seroba avec la boucle eau chaude, à la place de la vapeur | Projet global usine cooperl | Mr énergie | Maintenance générale |  | économiser 414 tonne de vapeur par an sur la Seroba 288 MWh / an | Comptage en place 85.CV.LV.004 | 5000 |  | 0 | 0 | Hypothèse de calcul où toute la vapeur serait substituée par la boucle eau chaude Gains faibles / aux travaux à réaliser
|  |  |  | Substituer la vapeur de la laveuse de bac europe par la BEC | inconnu cf travaux neufs | substitution 100% vapeur par BEC |  |  | 2019 | 2022 | inconnu pas de mesure | inconnu pas de mesure | PAP086 #051 | Alimenter la la laveuse de bac europe avec la boucle eau chaude, à la place de la vapeur | Projet global usine cooperl | Mr énergie | Maintenance générale |  | substituer la vapeur à hauteur de ce que la BEC consommera | Compteur en place sur la BEC qui indiquera l'énergie substituée
| Diminution des consommations d'eau | 0% |  | Diminuer les consommations d'eau de la laveuse de bac europe | inconnu devis non signé | consommation annuelle eau froide + chaude 3200 m3 | 2400 |  | 2021 | 2023 | consommation annuelle eau froide + chaude 5600 m3 | consommation annuelle eau froide + chaude 5600 m3 | PAP100 #052 | Remplacer la laveuse de bac europe 1 piste par une double laveuse de bac europe Colussi |  | Mr énergie |  |  | économiser 2400 m3 / an | comptage sur lina des compteurs 85.CO.LF.405 85.CO.LC.405 | 2500 | 217400 | 1043.52 | 86.96
| Mesure des consommations d'eau pour facturer au plus juste |  |  | Améliorer le plan de comptage | inconnu devis non signé | - station de décongélation en eau perdue 2 mesuré (eau chaude et froide) - lavage barrate, moussage barrate, rinçage barrate - douche de cuisson + lavage cellules |  |  | 2021 | 2022 | compteurs en attente de chiffrage | 3 compteurs / 5 en service | PAP110 #053 | - Chiffrer les compteurs nécessaires + câbles + relais - Chiffrer mise en place avec bypass - Raccorder et mise en service sous lina |  | Mr énergie | Energie |  |  |  |  | 12 K€
Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités | Enjeux économique interne - externe Enjeux technologique interne |  |  | Processus budgétaire Cooperl Levier de financement des projets environnementaux Mise en place de projets d'économies d'eau et d'énergies | Septembre 2021 | Proposer 5 projets dans la base de données MDE : avec études des leviers de financements, CEE éventuels, retours sur investissements |  |  | 2019 | 2020 | 0/5 | 2022-05-09 | #025 | Quantifier des actions d'économie d'énergie, à travers une base de données de potentiels et d'outils en ligne à compléter systématiser l'étude des financements sur les projets (gestion de projet) - vision des subventions possibles | Base de données projets | Mr énergie | Energie | Avant choix des projets d'investissements retenus 2020 | Base de donnée complète avec le chiffrage des 5 projets attendus avec les gains énergétiques et financiers | Base de données projets MDE | selon projets proposés | selon projets proposés
| Enjeux Légal interne et externe |  |  | Revue de conformité de l'activité Respect de la réglementation | octobre 2021 | Atteindre un taux évaluation de 100% sur le périmètre énergie et de 80% de conformité |  |  | 2019 | 2020 | Tx évaluation 88% Tx conformité 84% | Tx évaluation 97% Tx conformité 99% | #026 | Suivre l'évolution de la réglementation et veiller à la conformité du site 1) s'intégrer à l'équipe MDE - vérifier textes règlementaires 2) vérifier si textes applicables secteur 3) mettre actions en place | echoveille | Mr énergie | Energie | Avant audit 2022 | exigences légales respectées avec 100% des textes évalués et un taux de conformité de 85% | Taux d'évaluation et de conformité

## Plan daction MDE 2022 T4
Document de travail
| PLAN D'ACTION économie d'énergie | [12 empty] | Visa directeur de site | Visa responsable maintenance et travaux neufs
[14 empty] | Date de validation : | Date de validation :
| Objectifs |  |  | Cibles | [8 empty] | Actions | [7 empty] | Bilan économique
| Description | Gain potentiel global % | Délai | Description (Indicateur) | Délai | Cible | potentiel annuel en kWh ou en m3 suivant délai travaux | gain consommation annuelle% | Période de référence - début | Période référence - fin | Valeur période de référence | Valeur période actuelle | Référence PACS PAP | Description | Moyens mis en œuvre | Resp. action | Processus concerné | Délai | Résultats attendus | Méthode de vérification des résultats | Gain annuel € | Investissement € | temps retour sur investissement |  | Commentaires
[23 empty] | en mois | en année
Actions à mettre en oeuvre pour améliorer notre performance énergétique | Maintien de la performance électrique | 0.2679% | 2021 | Diminution du nombre de fuites de notre réseau d'air comprimé (en %) | Décembre 2022 | Audit réalisé 100% fuites traitées limiter la perte annuelle de 33 900 KWH | 26000 | 0.2679% | 2021 | 2022 | audit non réalisé | audit réalisé semaine 26 |  | Réaliser audit externe réseau air comprimé 2022 | 1053€ / jour | Mr énergie | Maintenance | Maintenance | Audit des fuites d'air comprimé | Rapport d'audit | 1400 | 2200 | 18.8571 | 1.5714 | 2 jours de prestation
[11 empty] | 0% fuites traitées 26 000 KWh / an | 100% fuites traitées 26 000 KWh / an | Plan action | Réparer les fuites d'air selon audit | 5 jours MO interne | Mr énergie | Maintenance | Maintenance | 100% fuites air éliminées | Tableau de suivi des réparations |  |  |  |  | travaux en interne mission maintenance
|  |  |  | Mesurer les consommations éléctriques pertinentes salaison du poste TR31 | décembre 2022 | 22 départs instrumentés dans lina |  |  | 2020 | 2022 | 0 départ | 0 départ | PAP096 #048 | Instrumenter 22 départs | CSA | Mr énergie | Maintenance | Maintenance | 22 départs instrumentés | compteurs dans lina | 20585 |  |  |  | payé - commandé (le coût matière a augmenté sur l'ancien devis et cegelec demande un complément)
| Amélioration de la performance thermique | 3.721% | 2021 | Assurer le bon fonctionnement des organes vapeur | 2022 | perte annuelle 0 kWh | 215000 | 1.992% | 2021 | 2022 | perte annuelle 215 000 kWh | perte annuelle 0 kWh | PAP106 #049 | Remplacer les purgeurs défectueux suivant audit | 3600 | Mr énergie | Maintenance | fait le 6 mai | économie annuelle de 2500€ | nombre de purgeurs défectueux remplacés | 11500 | 3600 | 3.7565 | 0.31304
|  |  |  | Limiter les déperditions thermiques | 2022 | limiter la perte annuelle à 10 221 kWh | 30966.3333 | 0.2869% | 2020 | 2021 | perte annuelle 103 120 kWh | perte annuelle 10221 kWh | PAP085 #041 | isoler longueur droites nouveaux débitmètres ajoutés | 997 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2500€ | PV réception travaux | 5000 | 997 | 2.3928 | 0.1994
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 20 696 kWh | 52357.3333 | 0.4851% | 2021 |  | perte annuelle 177 768 kWh | limiter la perte annuelle à 20 696 kWh | PAP101 #041 | Calorifuger zone comble au dessus du local technique | 6830 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 4226€ | PV réception travaux | 4226 | 6830 | 19.3942 | 1.6162
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 7 696 kWh | 20206.3333 | 0.1872% | 2021 |  | perte annuelle 68 315 kWh | perte annuelle 7 696 kWh | PAP087 #041 | Calorifuger zone de production fabrication seroba et colussi | 3450 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 1515€ | PV réception travaux | 1515 | 3450 | 27.3267 | 2.2772
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 19 586 kWh | 37404.6667 | 0.3466% | 2021 |  | perte annuelle 131 800 KWh | perte annuelle à 19 586 kWh | PAP103 #041 | Calorifuger zone comble au dessus baratte - lavage | 3442 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 2805€ | PV réception travaux | 2805 | 3442 | 14.7251 | 1.2271
[5 empty] | 2022 | limiter la perte annuelle à 4 972 KWh | 37272 | 0.3453% | 2022 |  | perte annuelle 38 547 KWh | perte annuelle 4 972 KWh | #042 | ajout en fin d'année : calorifuger les dernières longueures en local technique + combles décongélation eau perdue | 2500 | Mr énergie | Maintenance |  | économie annuelle de 1308€ | PV réception travaux | 1308 | 2500 | 22.9358 | 1.9113
[5 empty] | 2022 | évaluer les pertes et les éliminer |  |  | 2022 | 2023 | perte annuelle inconnue | perte annuelle inconnue | PAP086 #050 | ajout fin d'année Auditer le réseau vapeur salaison Campagne 2022 | 1320 | Mr énergie | Maintenance |  | rapport d'audit avec estimation pertes | rapport d'audit |  | 1320 | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 2022 | éliminer les pertes annuelles de 8 400 KWhPCS | 8400 | 0.07783% | 2022 | 2023 | perte annuelle 8 400 KWhPCS | perte annuelle 8 400 KWhPCS | PAP086 #051 | ajout en fin d'année - matelas isolants sur les 4 débitmètres vapeur en servcie (schrotter, fessman, production ecs et stephan) |  | Mr énergie | Maintenance | [7 empty] | ACGM
|  |  |  | Vérifier consommation de vapeur / projet BEC | 2022 | 1 Compteur en place | 0 |  | 2020 | 2021 | 0 Compteur en place | 0 Compteur en place | PAP100 #052 | Mesurer consommation vapeur dédiée à la production d'eau chaude pour comparer avec la BEC | réemploi débitmètre vapeur inutilisé | Mr énergie | Maintenance |  | compteur en place et validation de la substitution de la consommation de vapeur | Compteur dans lina | 0 | 890 | #DIV/0! | #DIV/0! | débitmètre en place, reste à câbler
|  |  |  | Substituer la vapeur de la laveuse de rolls par la BEC | inconnu cf travaux neufs | substitution 100% vapeur par BEC |  |  | 2019 | 2022 | dépense vapeur 24 MWh / mois 414 tonne / an | dépense vapeur 24 MWh / mois 414 tonne / an | PAP110 #053 | Alimenter la seroba avec la boucle eau chaude, à la place de la vapeur | Projet global usine | Mr énergie | Maintenance générale |  | économiser 414 tonne de vapeur par an sur la Seroba 288 MWh / an | Comptage en place 85.CV.LV.004 | 5000 |  | 0 | 0 | Hypothèse de calcul où toute la vapeur serait substituée par la boucle eau chaude Gains faibles / aux travaux à réaliser
|  |  |  | Substituer la vapeur de la laveuse de bac europe par la BEC | inconnu cf travaux neufs | substitution 100% vapeur par BEC |  |  | 2019 | 2022 | inconnu pas de mesure | inconnu pas de mesure | #025 | Alimenter la la laveuse de bac europe avec la boucle eau chaude, à la place de la vapeur | Projet global usine | Mr énergie | Maintenance générale |  | substituer la vapeur à hauteur de ce que la BEC consommera | Compteur en place sur la BEC qui indiquera l'énergie substituée
| Diminution des consommations d'eau | 0% |  | Diminuer les consommations d'eau de la laveuse de bac europe | inconnu devis non signé | consommation annuelle eau froide + chaude 3200 m3 | 2400 |  | 2021 | 2023 | consommation annuelle eau froide + chaude 5600 m3 | consommation annuelle eau froide + chaude 5600 m3 | #026 | Remplacer la laveuse de bac europe 1 piste par une double laveuse de bac europe Colussi |  | Mr énergie |  |  | économiser 2400 m3 / an | comptage sur lina des compteurs 85.CO.LF.405 85.CO.LC.405 | 2500 | 217400 | 1043.52 | 86.96
| Mesure des consommations d'eau pour facturer au plus juste |  |  | Améliorer le plan de comptage | inconnu devis non signé | - station de décongélation en eau perdue 2 mesuré (eau chaude et froide) - lavage barrate, moussage barrate, rinçage barrate - douche de cuisson + lavage cellules |  |  | 2021 | 2022 | compteurs en attente de chiffrage | 3 compteurs / 5 en service | PAP110 #053 | - Chiffrer les compteurs nécessaires + câbles + relais - Chiffrer mise en place avec bypass - Raccorder et mise en service sous lina |  | Mr énergie | Energie |  |  |  |  | 12 K€
Actions à mettre en oeuvre face aux risques et opportunités | Enjeux économique interne - externe Enjeux technologique interne |  |  | Processus budgétaire Cooperl Levier de financement des projets environnementaux Mise en place de projets d'économies d'eau et d'énergies | Septembre 2021 | Proposer 5 projets dans la base de données MDE : avec études des leviers de financements, CEE éventuels, retours sur investissements |  |  | 2019 | 2020 | 0/5 | 2022-05-10 | #025 | Quantifier des actions d'économie d'énergie, à travers une base de données de potentiels et d'outils en ligne à compléter systématiser l'étude des financements sur les projets (gestion de projet) - vision des subventions possibles | Base de données projets | Mr énergie | Energie | Avant choix des projets d'investissements retenus 2020 | Base de donnée complète avec le chiffrage des 5 projets attendus avec les gains énergétiques et financiers | Base de données projets MDE | selon projets proposés | selon projets proposés
| Enjeux Légal interne et externe |  |  | Revue de conformité de l'activité Respect de la réglementation | octobre 2021 | Atteindre un taux évaluation de 100% sur le périmètre énergie et de 80% de conformité |  |  | 2019 | 2020 | Tx évaluation 88% Tx conformité 84% | Tx évaluation 97% Tx conformité 99% | #026 | Suivre l'évolution de la réglementation et veiller à la conformité du site 1) s'intégrer à l'équipe MDE - vérifier textes règlementaires 2) vérifier si textes applicables secteur 3) mettre actions en place | echoveille | Mr énergie | Energie | Avant audit 2022 | exigences légales respectées avec 100% des textes évalués et un taux de conformité de 85% | Taux d'évaluation et de conformité